УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры РБ

С.Б. Дагаева

___________________

(подпись)

____03.02.2026__

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»

(наименование организации)

на 2026 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечить оборудование территории и помещений с учетом доступности для инвалидов, а также условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: |  |  |  |  |  |
| - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Сформировать и направить заявку в МК РБ на выделение средств, для обустройства санитарно-гигиенических помещенийв соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1. до 31.01.2026 2. В течение 180 дней, после выделения средств из республиканского бюджета | Доржиева Б.А. экономист, Осипов О.П. начальник АХЧ | 1.Заявка направлена в МК РБ. | 1.21.01.2026 |
| - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Сформировать и направить заявку в МК РБ на выделение средств дляоснащения зданий системой голосового оповещения противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и другими средствами |  |  |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Проводить работу по формированию системы ценностей в организации (соблюдение этики, доброжелательности и вежливости в отношении получателей услуг) | Проведение тренингов на преодоление конфликтов: психологическая игра «Бункер», «Необитаемый остров», развитие и совершенствование навыков общения, формирование благоприятного социально-психологического климата образовательной организации (занятие с элементами тренинга «Мы и наш коллектив: с чего начинается благополучный психологический климат») | Март 2026 | Чимитова С.Д. педагог-психолог | Разработан сценарий проведения тренинговых занятий | 03.03.2026; 11.03.2026 |
| Проводить тренинги по формированию субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | Тренинговые занятия по проблемам профессионального выгорания с приглашением специалистов в рамках соглашения от 13.10.2025 г. с ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой» | Апрель-июнь (по договоренности) | Степанова Л.А. зам. директора по ВР | Заявка направлена в ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой» | 24.06.2026 15.04.2026 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Разработать план мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве | - Создание рабочей группы по разработке плана мероприятий по информированию участников образовательного процесса - Разработка плана мероприятий - Ознакомление с планом мероприятий участников образовательного процесса - Размещение информации о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве на сайте ОО | апрель-июнь 2026 | Аюшеева О.Д. зам. директора по УР | Утверждение плана и размещение информации о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве на сайте ОО | июнь 2026 |
| Провести анализ и корректировку в случае необходимости графиков работы сотрудников и организации | Провести анализ графиков работы сотрудников в соответствии с графиками учебного процесса | Январь - февраль 2026 | Аюшеева О.Д. зам. директора по УР | Проведенный опрос сотрудников организации показал отсутствие необходимости корректировки графика работы | февраль 2026 |
| Разработать новые формы опросов и использовать дистанционные методы мониторинга и анкетирования общественности | - Создание рабочей группы по разработке новых формы опросов - Разработка формы опроса на платформе колледжа - Провести опрос участников образовательного процесса | апрель-июнь 2026 | Борисова А.А. зам. директора по НМР | Провести опрос в дистанционном формате | июнь 2026 |